Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» на 2014-2020 годы

за 2015 год.

Муниципальная программа города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» на 2014-2020 годы утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 года  № 4409 (далее – муниципальная программа).

В течение 2015 года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

- постановление администрации города Чебоксары от 20.01.2015  № 179;

- постановление администрации города Чебоксары от 15.07.2015  № 2354;

- постановление администрации города Чебоксары от 16.11.2015  № 3463.

Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях по итогам 2015 года приведена в таблице 1:

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары" на 2014-2020 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

за 2015 год

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значение показателей за 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | фактическое исполнение |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары" на 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес программных расходов бюджета города Чебоксары в общем объеме расходов бюджета города Чебоксары | процентов | 93,8 | 97,6 |
| 2. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам города Чебоксары к общему объему задолженности по долговым обязательствам города Чебоксары | процентов | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Уровень актуализации реестра муниципального имущества города Чебоксары | процентов | 95,0 | 95,0 |
| 4. | Уровень актуализации реестра муниципальных земельных участков | процентов | 60,0 | 60,0 |
| 5. | Доля продукции, закупаемой путем проведения открытых аукционов в электронной форме, в общем объеме муниципальных закупок | процентов | 70,5 | 66,6 |
| Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала города Чебоксары" |  |  |  |  |
| 1. | Доля расходов бюджета города Чебоксары на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства адресной инвестиционной программы на соответствующий год (без учета средств вышестоящих бюджетов) | процентов | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Чебоксары (к предыдущему году) | процентов | 90,9 | 92,6 |
| 3. | Отношение количества проведенных проверок главных распорядителей бюджетных средств к количеству проверок, предусмотренных планом проведения проверок главных распорядителей бюджетных средств на соответствующий год | процентов | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Чебоксары | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары" |  |  |  |  |
| 1. | Отношение дефицита бюджета города Чебоксары к доходам бюджета города Чебоксары без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом положений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | процентов | 7,9 | 5,0 |
| 2. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Чебоксары к объему расходов бюджета города Чебоксары | процентов | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары, размещенных на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве подведенных результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | процентов | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий на соответствующий год | процентов | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Эффективность размещения муниципальных заказов | процентов | 6,5 | 5,7 |
| 6. | Доля объектов капитального строительства, по которым осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства финансируемых за счет средств бюджета города Чебоксары в рамках адресной инвестиционной программы | процентов | 100,0 | 95,9 |
| 7. | Уровень актуализации информации о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | процентов | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом города Чебоксары" |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных учреждений города Чебоксары, в которых проведены контрольные мероприятия по вопросам сохранности и эффективного использования муниципального имущества города Чебоксары, в общем количестве муниципальных учреждений города Чебоксары | процентов | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Доля муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары, числящихся в реестре муниципального имущества города Чебоксары на отчетную дату в общем количестве муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары, числившихся в реестре муниципального имущества города Чебоксары на конец отчетного периода | процентов | 66,7 4 шт. | 83,3 5 шт. |
| 3. | Уровень вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к муниципальной собственности города Чебоксары и собственность на которые не разграничена | процентов | 75,0 | 63,5 |
| 4. | Доля выполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Чебоксары | коэффициент | 1,0 | 0,67 |

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2015 год в рамках подпрограмм  и проводимых мероприятий:

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала города Чебоксары":

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период:

Бюджет города Чебоксары на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов был сформирован в «программном формате». Доля программных расходов бюджета города Чебоксары в общем объеме расходов бюджета города Чебоксары по итогам 2015 года составила 97,6 процента, при плановом значении 93,8 процента.

# В целях совершенствования механизмов формирования муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям города Чебоксары как инструмента повышения эффективности бюджетных расходов и качества оказания муниципальных услуг принято постановление администрации города  Чебоксары Чувашской Республики от 21.10.2015  № 3235 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Чебоксары и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета города Чебоксары в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города Чебоксары

Бюджет города Чебоксары по доходам за 2015 год исполнен в сумме 8 млрд. 408,3 млн. рублей, что составляет 98,8% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с 2014 годом доходы бюджета города снизились на 1,9% или на 167,0 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Чебоксары за 2015 год составили в сумме 3 млрд. 676,2 млн. рублей или 101,4% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с 2014 годом налоговые и неналоговые доходы снизились на 7,4% или на 293,5 млн. рублей, что связано с высокой базой 2014 года, когда в бюджет поступили средства в сумме 503,2 млн. рублей по итогам аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в микрорайоне 2 «А» центральной части города Чебоксары «Грязевская стрелка», ограниченного улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина, а также аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

Безвозмездные поступления в 2015 году составили в сумме 4 млрд. 732,1 млн. рублей или 96,8% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с 2014 годом безвозмездные поступления увеличились на 2,7% или на 126,5 млн. рублей.

Недоимка по местным налогам по состоянию на 1 января 2016 года составила в сумме 23,7 млн. рублей. По сравнению с 1 января 2015 года она увеличилась на 6,4 млн. рублей  или на 36,9%.

В ходе исполнения бюджета города Чебоксары с учетом анализа поступлений доходов в бюджет города Чебоксары, а также экономии бюджетных средств 4 раза вносились изменения в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 №1786 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

-от 20.02.2015 №1850;

-от 23.04.2015 №1911;

-от 17.09.2015 №2150;

-от 08.12.2015 №90.

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города Чебоксары.

В рамках реализации данного мероприятия  Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23 апреля 2015 года № 1910 был утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 2014 год.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары ежемесячно были размещены на официальном сайте Финуправления города на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Кроме того, в Министерство финансов Чувашской Республики ежемесячно представлялся консолидированный отчет об исполнении бюджета города Чебоксары в  установленные сроки.

Основное мероприятие 4. Реализация мер по своевременному исполнению долговых обязательств города Чебоксары и расходов на обслуживание муниципального долга

Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 января 2016 года составил 1 млрд. 909,7 млн. рублей (59,5% от общего объема доходов бюджета города Чебоксары без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), в том числе:

- кредиты, полученные от кредитных организаций – 1 млрд. 830,0 млн. рублей;

- бюджетный кредит от других бюджетов бюджетной системы – 54,2 млн. рублей;

-  муниципальные гарантии – 25,5 млн. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга за 2015 год составили в сумме 154,1 млн. рублей. По сравнению с 2014 годом расходы увеличились на 66,0% или на 61,2 млн. рублей.

Расходы на обслуживание долга были исполнены своевременно и в полном объеме.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Чебоксары отсутствует.

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары":

Основное мероприятие 1. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета города Чебоксары

В рамках реализации данного мероприятия принято постановление администрации города Чебоксары от 23.11.2015 № 3526 «Об утверждении порядка разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития города Чебоксары на среднесрочный и долгосрочный период» и постановлением администрации города Чебоксары от 10.12.2015 № 3670  утвержден Прогноз социально-экономического развития города Чебоксары на период до 2021 года».

В целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования  принято постановление администрации города Чебоксары от 15.07.2015       № 2353 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Чебоксары на долгосрочный период», которым предусмотрено составление и утверждение бюджетного прогноза города Чебоксары на период не менее 6 лет. Бюджетный прогноз города Чебоксары на  период до 2021 года утвержден постановлением администрации города Чебоксары от 24.02.2016 № 424.

Основное мероприятие 2. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления

В рамках данного направления ответственными исполнителями муниципальных программ города Чебоксары была проведена работа по приведению муниципальных программ города Чебоксары в соответствие с принятыми Решениями о внесении изменений в бюджет города Чебоксары на 2015 финансовый год и плановый период 2016 и 2017 годов в двухмесячный срок со дня вступления указанных решений в силу.

В 2015 году была проведена оценка эффективности муниципальных программ города Чебоксары по итогам реализации за 2014 год  в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 14.10.2013 № 3291 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары».

Основное мероприятие 3. Повышение эффективности и качества оказания муниципальных услуг

В рамках реализации данного мероприятия в 2015 году проведена следующая работа:

Разработан и утвержден постановлением от 27.02.2015 № 761 Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Чебоксары (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком сформирован актуализированный ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Чебоксары. Формирование ведомственного перечня осуществлялось в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в установленных сферах деятельности. Сводный перечень ведомственных муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями и другими организациями города Чебоксары, в которых размещается муниципальное задание, утвержден постановлением администрации города Чебоксары от 11.01.2016 № 50.

В целях оценки качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Чебоксары, в апреле 2015 года ИП Борцовым Д.Г.  была выполнена научно-исследовательская работа по изучению общественного мнения по теме «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления г. Чебоксары Чувашской Республики», результаты которого размещены на официальном сайте города Чебоксары в баннере «Административная реформа». Уровень удовлетворенности составил 85% (в 2014 году – 87,5%).

Кроме того, в целях определения оценки удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуг в подразделениях администрации города Чебоксары и подведомственных учреждениях, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, в постоянном режиме проводится анкетирование, направленное на выявление «слабых мест» в организации предоставления услуг и устранение фактов неудовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг. Результаты анкетирования ежеквартально размещаются на официальном сайте города Чебоксары в баннере «Услуги: муниципальные, государственные, электронные», озвучиваются на планерке при главе администрации города, вместе с рекомендациями по оптимизации доводятся до руководителей структурных подразделений и учреждений. Уровень удовлетворённости потребителей качеством предоставления услуг вырос с 88,3% в ноябре 2013 года до 98,4% к концу 2015 года.

Одно из успешных и перспективных направлений повышения качества и доступности предоставления услуг – это предоставление услуг населению по принципу «одного окна», который исключает возможность общения заявителя с муниципальным служащим, что, в свою очередь, не только повышает комфорт посетителя, но существенно снижает риск возникновения коррупции. Данное направление реализуется на базе АУ «МФЦ» г. Чебоксары.

На конец 2015 года на базе МФЦ организовано предоставление 193 услуги:

Федеральных – 51 (27%);

Республиканских – 70 (37%);

Муниципальных – 45 (23%);

Прочих – 25 (13%).

Всего в 2015 году в МФЦ поступило 423,8 тыс. обращений, в т.ч. – за консультированием (в 2013 г. – 179,3 тыс., в 2014 г. – 255,0 тыс.) Рост в сравнении с 2014 годом составил 66,2%.

Федеральных – 64%;

Республиканских – 16%;

Муниципальных – 7%;

Прочих – 13%.

В МФЦ на постоянной основе (ежемесячно) проводятся опросы заявителей как «на входе», так и «на выходе» методом анкетирования. Результаты показывают высокую степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в 2015 году средний показатель составил 99,5% (в 2014 году – 98,8%).

На сегодняшний день в электронный вид переведены 27 муниципальных услуг, за которыми в течение 2015 года в электронном виде (в т.ч. через ЕПГУ) было подано 9470 заявок (15% от общего количества обращений за «электронными» услугами – 63,5 тыс.), из них 9227 (97,4%) – по постановке в очередь в детский сад.

в 2014 году – 10,5% заявок в электронном виде

Для получения услуг в электронной форме необходимо зарегистрировать Личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) – ЕПГУ. На конец 2015 года посредством участия специалистов администрации города и подведомственных учреждений на ЕПГУ зарегистрировано 86 634 чел. В конце 2014 года в подразделениях администрации города Чебоксары, подведомственных учреждениях открыты пункты подтверждения учетной записи на ЕПГУ, в которых по данным Минкомсвязи России по состоянию на 20 января 2016 года, подтверждено более 16,7 тысяч учетных записей.

Регистрация на ЕПГУ в данных пунктах с одновременным подтверждением своей учетной записи позволяет получать услуги в электронном виде сразу после прохождения процедуры регистрации, минуя походы в Центр обслуживания ОАО «Ростелеком» или Почтовое отделение связи.

С ростом использования возможностей получения муниципальных услуг в режиме «одного окна» через МФЦ и в электронном виде через ЕПГУ удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг должна оставаться на стабильно высоком уровне.

Основное мероприятие 4. Развитие системы муниципального финансового контроля

В рамках реализации данного мероприятия Финансовым управлением были разработаны следующие муниципальные правовые акты:

- подготовлен и утвержден постановлением администрации города Чебоксары от 29.06.2015 № 2129 Административный регламент исполнения финансовым управлением администрации города Чебоксары муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля;

- подготовлен и утвержден постановлением администрации города Чебоксары от 21.07.2015 № 2432  Порядок проведения финансовым управлением администрации города Чебоксары анализа осуществления главными администраторами средств бюджета города Чебоксары внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Основное мероприятие 5. Эффективность бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары

В отчетном периоде уполномоченным органом осуществлялось определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) следующими конкурентными способами закупок: открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, аукцион в электронной форме, запрос котировок, запрос предложений.

При этом доля конкурентных способов в общем объеме муниципальных закупок составила 88,5%, в том числе:

- аукцион в электронной форме – 66,6%;

- открытый конкурс – 21,4%;

- конкурс с ограниченным участием – 0,2%;

- запрос котировок – 0,2%;

- запрос предложений – 0,1%.

В 2015 году наблюдается возрастание удельного веса закупок путем проведения открытых конкурсов в общем объеме муниципальных закупок. В основном данной процедурой закупок объявлялся отбор подрядчиков и исполнителей для выполнения работ по строительству и ремонту, оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации, проектов планировки территории, осуществлению технического и строительного контроля и надзора, стоимость заключенных контрактов по которым варьируется от одного до нескольких сотен миллионов рублей. Значительность сумм указанных закупок повлекло уменьшение доли закупок путем проведения аукционов в электронной форме (значение индикатора за 2015 год составило 66,6 % при плановом значении 70,5 %).

Плановый показатель экономической эффективности использования средств бюджета города Чебоксары за 2015 г. составляет 6,5%. Фактическая эффективность за данный период составила 5,7%, что на 0,8 процентных пункта ниже планового.

Основной причиной несоответствия плановому показателю муниципальной подпрограммы является наличие несостоявшихся закупок, в результате которых были заключены контракты с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), либо в результате которых были заключены контракты с относительной бюджетной эффективностью не более 1,3%, что привело к снижению среднего процента экономии.

Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2015 году приняты нижеследующие муниципальные нормативные правовые акты города Чебоксары:

- постановление Администрации города Чебоксары от 06.02.2015 № 403 «О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 25.11.2014 № 4028»;

-постановление Администрации города Чебоксары от 24.02.2015       № 606 «Об установлении случая и порядка проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары»;

- постановление Администрации города Чебоксары от 10.12.2015 № 3679 «О порядке осуществления заказчиком в 2015 году списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)»;

- - постановление Администрации города Чебоксары от 14.12.2015 № 3684 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;

- - постановление Администрации города Чебоксары от 15.12.2015 № 3687 «О требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления города Чебоксары в том числе подведомственных им казенных учреждений города Чебоксары»;

- - постановление Администрации города Чебоксары от 16.12.2015 № 3711 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления города Чебоксары, подведомственными указанным органам казенными учреждениями города Чебоксары и бюджетными учреждениями города Чебоксары отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».

В целях эффективного использования средств бюджета города Чебоксары и внебюджетных источников финансирования, повышения прозрачности закупок и реализации мер по противодействию коррупции при осуществлении закупок с 01 августа 2015 года было введено дополнительное ограничение на осуществление не более одной закупки в квартал на сумму, не превышающую 60 тысяч рублей, в соответствии с общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

Согласно положениям статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчики (за исключением случаев, предусмотренных ч. 1.1. ст.30) обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем 15% совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком.

В 2015 году муниципальными заказчиками города Чебоксары оказана значительная поддержка субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям. Доля закупок у указанных хозяйствующих субъектов в совокупном годовом объеме закупок составила 18,7%.

В соответствии с действующим законодательством и условиями муниципальных контрактов заказчиками города Чебоксары своевременно проводится претензионная работа, в результате которой решение вопросов осуществляется как во внесудебном, так и судебном порядке.

О необходимости проведения соответствующей работы по обеспечению взыскания неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиками (поставщиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами, уполномоченным органом проводится разъяснительная работа и мониторинг информации по случаям нарушений.

Анализ информации о взаимодействии уполномоченного органа с контрольно-надзорными органами Чувашской Республики за 2015 год показал, что количество обоснованных жалоб по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 26,3%.

В большинстве случаев жалобы подавались на действия комиссии по осуществлению закупок (несогласие с результатами закупок, отклонение заявок) и на описание объекта закупки (по причине недоработки технического задания: некорректность и отсутствие четких и достаточных характеристик объекта закупки).

Около 80% жалоб поданы на закупки по выполнению строительных или ремонтных работ с применением материалов. Заявители чаще всего обжалуют действия заказчиков по утверждению технического задания.

Для снижения количества обжалований уполномоченный орган рекомендует заказчикам города Чебоксары повышать уровень знаний закона о контрактной системе, более точно и тщательнее прорабатывать технические задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта, описания условий осуществления закупок, установления требований к участникам закупок и критериев оценки заявок.

В целях обеспечения соблюдения законодательства о контрактной системе в 2015 году уполномоченным органом ежеквартально проводились обучающие и консультативные мероприятия для муниципальных заказчиков города Чебоксары. Кроме того, в целях определения уровня и полноты знаний Федерального закона о контрактной системе проведена аттестация контрактных управляющих и руководителей контрактных служб заказчиков города Чебоксары, а также аттестация контрактных управляющих муниципальных автономных учреждений.

Основное мероприятие 6. Повышение эффективности бюджетных инвестиций

В целях повышения эффективности бюджетных расходов города Чебоксары ежемесячно в 2015 году проводился мониторинг освоения денежных средств главными распорядителями бюджетных средств. Значение индикатора за 2015 год составило 95,9 % при плановом значении 100,0 %, что свидетельствует о том, что не по всем объектам, включенным в адресную инвестиционную программу города Чебоксары,   проводился мониторинг освоения денежных средств. Работу в данном направлении необходимо усилить. Кроме того, проводится работа по созданию условий для привлечения внебюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов.

Расходы бюджета города Чебоксары, осуществляемые в рамках Адресной инвестиционной программы города Чебоксары на 2015 финансовый год и плановый период 2016 и 2017 годов сформированы в "программном формате" с отражением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в составе муниципальных программ города Чебоксары.

Основное мероприятие 7. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Чебоксары

В рамках данного направления в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 22 августа 2012 г. N 245 "Об утверждении Порядка и Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары" в 2015 году была проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары за 2014 год. Результаты проведенной оценки размещены на официальном сайте Финуправления города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В 2015 году продолжилась реализация мер по минимизации наличного денежного обращения в секторе муниципального управления города Чебоксары. Муниципальные учреждения города Чебоксары переведены на обслуживание по банковским (корпоративным) картам, в результате чего объем наличного денежного обращения в секторе муниципального управления города Чебоксары снизился в 2015 году по сравнению с 2014 годом в 3,1 раза.

Основное мероприятие 8. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов города Чебоксары

В рамках данного мероприятия в целях обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса на официальном сайте администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" был создан баннер «Открытый бюджет. Бюджет для граждан», кроме того, на официальном сайте финансового управления администрации города был создан баннер  "Бюджет для граждан", где опубликована информация о  бюджете города Чебоксары в доступной для граждан форме. Кроме того на официальном сайте  финансового управления администрации города размещаются проекты нормативных правовых актов финансового управления и актуальная информация о принятых муниципальных  правовых актах.

На официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.bus.gov.ru в течение 2015 год размещалась актуальная информация о деятельности муниципальных учреждений города Чебоксары.

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом города Чебоксары" :

Основное мероприятие 1. Создание единой системы учета муниципального имущества города Чебоксары

Учет муниципального имущества ведется в соответствии с порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 на базе автоматизированной информационной системы «Управление муниципальной собственностью города Чебоксары». Ежегодно, в рамках принятия отчетных данных, на базе программного обеспечения автоматизированной информационной системы «Управление муниципальной собственностью города Чебоксары» проводится инвентаризация муниципального имущества.

Значение индикатора «Доля муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары, числящихся в реестре муниципального имущества города Чебоксары на отчетную дату в общем количестве муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары, числившихся в реестре муниципального имущества города Чебоксары на конец отчетного периода» по итогам 2015 года составило 83,3 % (5шт) при плановом значении 66,7 % (4шт). Снижение индикатора связано с тем, что в 2015 году планировалась реорганизация МУП «ГУКС», однако с учетом изменений, внесенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Чебоксары реорганизация МУП «ГУКС» перенесена на 2016 год.

Основное мероприятие 2. Формирование эффективного муниципального сектора

В целях эффективного использования муниципального имущества и пополнения бюджета города Чебоксары:

- утвержден Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на 2015 год. Значение индикатора  «Доля выполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Чебоксары» за 2015 год составило 0,67 при запланированном значении в 1,0.  В Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на 2015 год включены 39 объектов. По состоянию на 01.01.2016 из запланированных к приватизации 38 объектов недвижимости и 1 муниципального унитарного предприятия, в 2015 году было реализовано всего:

- 24 объекта путем продажи на торгах;

- 1 объект недвижимости приватизирован путем его внесения в качестве вклада в уставной капитал акционерного общества «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств»;

- МУП «Городское управление капитального строительства» муниципального образования города Чебоксары-столицы Чувашской Республики, путем преобразования в акционерное общество, 100 процентов акций уставного капитала которого будут находиться в муниципальной собственности города Чебоксары (размер уставного капитала АО «ГУКС» – 57 928 000 руб., номинальная стоимость 1 акции – 1 000 руб., количество акций АО «ГУКС» – 57 928 шт.).  В декабре 2015 года в ИФНС России по г. Чебоксары поданы документы о начале процедуры реорганизации предприятия),

- оставшиеся объекты не были реализованы в связи с отсутствием желающих их приобрести;

- проведены торги по продаже земельных участков, аренде земельных участков, а так же на право заключения договоров аренды нежилых помещений (всего проведено 65 аукционов и 1 конкурс).

На 65 аукционов было выставлено всего 175 объектов, в том числе 120 объектов – здания, строения сооружения и 55 земельных участков. В связи с признанием части аукционов несостоявшихся вышеуказанные объекты недвижимости были неоднократно  выставлены на аукцион. В результате было реализовано 98 объектов недвижимости, в том числе:

66 объектов – здания, строения, сооружения (41- право аренды, 25 –продажа)

32 земельных участка – (31 - право аренды , 1- продажа).

Основное мероприятие 3. Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества города Чебоксары, в том числе земельных участков

Значение индикатора «Уровень вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к муниципальной собственности города Чебоксары и собственность на которые не разграничена» за 2015 год составил 63,5% при плановом значении 75,0 %.

Снижение показателя связано с передачей в распоряжение администрации города Чебоксары из федеральной собственности лесных земельных участков, общей площадью 630 га. На данный момент идут общественные обсуждения об использовании таких земельных участков.

Основное мероприятие 4. Эффективное управление муниципальным имуществом города Чебоксары

В соответствии с утвержденным графиком проверок сохранности и целевого использования муниципального имущества на 2015 год, в течение 2015 года планировалось проверить 11 муниципальных учреждений физической культуры, что составляет 4,3% от общего количества муниципальных учреждений г. Чебоксары. В 2015 году проверено, согласно графику проверок, 11 муниципальных учреждений физической культуры, что составляет 100% от запланированного.

Информация о результатах использования бюджетных ассигнований муниципальной программы и подпрограмм представлена в таблице 2:

Таблица 2

Сведения
о  результатах использования бюджетных ассигнований муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары" на 2014-2020 годы и подпрограмм за 2015 год:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограмм и источников финансирования | Уточненный план на 2015 год | Исполнено на 01.01.2016 г. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары" на 2014-2020 годы, всего | 317 036,0 | 309 457,8 | 97,6 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - республиканского бюджета Чувашской Республики | - | - | - |
| - бюджета города Чебоксары | 317 036,0 | 309 457,8 | 97,6 |
| из них: |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала города Чебоксары" | 185 905,4 | 179 196,9 | 96,4 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - республиканского бюджета Чувашской Республики | - | - | - |
| - бюджета города Чебоксары | 185 905,4 | 179 196,9 | 96,4 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары" | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - республиканского бюджета Чувашской Республики | - | - | - |
| - бюджета города Чебоксары | - | - | - |
| Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом города Чебоксары" | 40 116,7 | 39 683,5 | 98,9 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - республиканского бюджета Чувашской Республики | - | - | - |
| - бюджета города Чебоксары | 40 116,7 | 39 683,5 | 98,9 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары" на 2014-2020 годы | 91 013,9 | 90 577,4 | 99,5 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - республиканского бюджета Чувашской Республики | - | - | - |
| - бюджета города Чебоксары | 91 013,9 | 90 577,4 | 99,5 |

Средства бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы по итогам 2015 года использованы высокоэффективно с результатом в 97,6 процента (более 90,0 %).

В 2015 году при реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары" нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

В дальнейшем муниципальная программа будет направлена на:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципальных финансов в городе Чебоксары;

- создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики;

- проведение совместных процедур закупок в форме открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, аукциона в электронной форме для нескольких муниципальных заказчиков города Чебоксары;

- снижение доли закупок товаров, работ, услуг неконкурентными способами закупок;

- повышение качества планирования потребности в товарах, работах, услугах с учетом технологических факторов, таких как инновационность, экологичность технологий, энергоэффективность, ресурсосбережение, гарантийный срок и срок службы, ремонтопригодность, эргономичность.