Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным

долгом города Чебоксары» за 2018 год

Муниципальная программа города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 года № 4409 (далее – муниципальная программа).

В муниципальную программу были внесены следующие изменения:

- постановление администрации города Чебоксары от 12.03.2018 № 395;

- постановление администрации города Чебоксары от 18.07.2018 № 1298;

- постановление администрации города Чебоксары от 19.02.2019 № 320.

Целями муниципальной программы являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципальных финансов в городе Чебоксары, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами, повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования города Чебоксары.

Информация о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм и их значениях по итогам 2018 года приведена в приложении 1 к годовому отчету.

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год    в рамках подпрограмм  и проводимых мероприятий:

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики                                  и эффективное использование бюджетного потенциала города Чебоксары»:

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год                 и плановый период

В рамках данного мероприятия финансовым управлением администрации города Чебоксары в установленные сроки и в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.05.2008 № 1011                               «О Положении о бюджетных правоотношениях в муниципальном образовании городе Чебоксары», основными направлениями бюджетной политики города Чебоксары на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, определёнными постановлением администрации города Чебоксары от 01.08.2018 № 1395, был разработан и предоставлен в администрацию города Чебоксары проект решения Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Проект бюджета).

Формирование Проекта бюджета осуществлялось в соответствии со сроками, установленными Порядком составления проектов бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации города Чебоксары от 10.06.2013 № 1823.

Проект бюджета внесен в Чебоксарское городское Собрание депутатов                   12 ноября 2018 года.

Бюджет города Чебоксары на 2019 год и на плановый период 2020                                 и 2021 годов сформирован в разрезе муниципальных программ города Чебоксары и утвержден решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25.12.2018 № 1505.

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета города Чебоксары в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов                     в бюджет города Чебоксары

Бюджет города Чебоксары по доходам за 2018 год исполнен в сумме 11 млрд. 265,4 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Чебоксары составили                  в сумме 4 млрд. 176,4 млн. рублей или 98,3% к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с 2017 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 2,0% или на 82,8 млн. рублей.

Безвозмездные поступления составили в сумме 7 млрд. 89,0 млн. рублей или 88,5% к утвержденным годовым назначениям, что больше уровня 2017 года на 18,2% или на 1 млрд. 89,3 млн. рублей.

С учетом анализа поступлений доходов в бюджет города Чебоксары, а также экономии бюджетных средств, в ходе исполнения бюджета города Чебоксары 5 раз вносились изменения в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 21.12.2017 № 1025 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

-от 01.03.2018 № 1097;

-от 15.05.2018 № 1191;

-от 21.06.2018 № 1248;

-от 30.10.2018 № 1507;

-от 25.12.2018 № 1437.

В 2018 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2018 № 472 «Об осуществлении мер по реализации государственной политики в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» из республиканского бюджета Чувашской Республики городу Чебоксары была предоставлена субсидия на реализацию полномочий органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением, в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала Чувашской Республики в сумме 4 млн. 888,0 тыс. рублей, сумма софинансирования за счет средств местного бюджета составило 5,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города Чебоксары

Бюджет города Чебоксары по доходам за 2018 год исполнен в сумме 11 млрд. 265,4 млн. рублей, что составляет 91,9% к утвержденным годовым назначениям.                         По сравнению с 2017 годом доходы бюджета города увеличились на 11,6% или на 1 млрд. 172,1 млн. рублей.

Бюджет города за 2018 год исполнен с профицитом в сумме 18,4 млн. рублей при плановом дефиците в сумме 130,3 млн. рублей.

Расходы бюджета города Чебоксары за 2018 год исполнены в сумме 11 млрд. 247,0 млн. рублей (90,7% к уточненным годовым назначениям). По сравнению                 с 2017 годом расходы бюджета города увеличились на 7,6% или на 797,5 млн. рублей.

В рамках данного мероприятия решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 15.05.2018 № 1189 был утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 2017 год.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары ежемесячно размещались на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Кроме того, в Министерство финансов Чувашской Республики ежемесячно представлялся консолидированный отчет об исполнении бюджета города Чебоксары в установленные сроки.

Основное мероприятие 4. Реализация мер по своевременному исполнению долговых обязательств города Чебоксары и расходов                               на обслуживание муниципального долга

Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 января 2019 года составил 1 млрд. 984,0 млн. рублей (55,4% от общего объема доходов бюджета города Чебоксары без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), в том числе:

- кредиты, полученные от кредитных организаций – 1 млрд. 954,0 млн. рублей;

- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 30,0 млн. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга за 2018 год составили в сумме 139,5 млн. рублей. По сравнению с 2017 годом расходы снизились на 17,7 % или на 29,9 млн. рублей.

Расходы на обслуживание долга были исполнены своевременно и в полном объеме.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Чебоксары отсутствует.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары»:

Основное мероприятие 1. Обеспечение долгосрочной устойчивости                     и сбалансированности бюджета города Чебоксары

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета города Чебоксары» и в целях корректировки показателей бюджетного прогноза постановлением администрации города Чебоксары от 19.02.2018 № 1189 были внесены изменения в постановление администрации города Чебоксары от 24.02.2016 № 424 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики на период до 2021 года».

Бюджетным прогнозом предусмотрены долгосрочные оценки основных параметров бюджета города Чебоксары и основные подходы, методы и принципы реализации долгосрочной политики в налоговой, бюджетной и долговой сферах, необходимых для разработки и реализации всей совокупности документов стратегического планирования.

Приоритеты бюджетной политики на среднесрочный период определены в основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Чебоксары на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденных постановлением администрации города Чебоксары от 01.08.2018 № 1395.

Основное мероприятие 2. Совершенствование бюджетного процесса                    в условиях внедрения программно-целевых методов управления

В рамках данного направления ответственными исполнителями муниципальных программ города Чебоксары была проведена работа по приведению муниципальных программ города Чебоксары в соответствие с принятым Решением о бюджете города Чебоксары на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в трехмесячный срок со дня вступления указанного решения в силу.

# В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2015  №  3827 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары» в 2017 году отделом экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары проведена оценка эффективности муниципальных программ города Чебоксары по итогам их реализации за 2017 год.

Основное мероприятие 3. Повышение эффективности и качества оказания муниципальных услуг

В рамках реализации данного мероприятия разработан и утвержден постановлением от 27.02.2015 № 761 Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Чебоксары (далее – Порядок). В соответствии с Порядком сформированы актуализированные ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Чебоксары. Формирование ведомственных перечней осуществлялось в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в установленных сферах деятельности. Перечни ведомственных муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями и другими организациями города Чебоксары, в которых размещается муниципальное задание, утверждены постановлением администрации города Чебоксары от 07.03.2017                     № 577.

Кроме того, главными распорядителями бюджетных средств города Чебоксары, исполняющими функции и полномочия учредителей в отношении муниципальных учреждений, ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) сформированы в государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) «Электронный бюджет», положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 658.

С 2017 года муниципальные задания на оказание услуг (выполнение) работ сформированы также для казенных учреждений, находящихся в ведении города Чебоксары. Ежеквартально главными распорядителями бюджетных средств города Чебоксары проводится анализ выполнения муниципальных заданий, результаты анализа размещаются на сайтах ГРБС.

Со вступлением в силу с 01.01.2018 Федерального закона от 18.07.2017                   № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» изменились предусмотренные статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации требования к формированию муниципальных заданий на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ.

С 2018 года государственное (муниципальное) задание формируется в соответствии:

с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми актами).

Таким образом, постановления администрации города Чебоксары от 27.02.2015 № 761 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Чебоксары» и от 07.03.2017 № 577 «Об утверждении Перечней ведомственных муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями и другими организациями города Чебоксары, в которых размещается муниципальное задание» признаны утратившими силу с  01.01.2018.

В целях оценки качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Чебоксары, в апреле 2018 года ИП Соленовой Е.А. была выполнена научно-исследовательская работа по изучению общественного мнения по теме «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления г. Чебоксары Чувашской Республики», результаты которой размещены на официальном сайте города Чебоксары в разделе «Административная реформа». Уровень удовлетворенности составил 87% (в 2017 году – 84%, в 2016 году – 84,2%, в 2015 году – 85%, в 2014 году – 87,5%). Результаты проведенного исследования также доведены до структурных подразделений администрации города Чебоксары для учета в организации дальнейшей работы.

Кроме того, в целях определения оценки удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуг в подразделениях администрации города Чебоксары и подведомственных учреждениях, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, в постоянном режиме проводится анкетирование, направленное на выявление «слабых мест» в организации предоставления услуг и устранение фактов неудовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг. Результаты анкетирования размещаются на официальном сайте города Чебоксары в разделе «Муниципальные услуги», озвучиваются на планерке при главе администрации города, вместе с рекомендациями по оптимизации доводятся до руководителей структурных подразделений и учреждений. Уровень удовлетворённости потребителей качеством предоставления услуг вырос с 90,2% в конце 2013 года до 99,7% к концу 2018 года (на уровне 2016 – 2017).

Одно из успешных и перспективных направлений повышения качества и доступности предоставления услуг – это предоставление услуг населению по принципу «одного окна», который исключает возможность общения заявителя с муниципальным служащим, что, в свою очередь, не только повышает комфорт посетителя, но существенно снижает риск возникновения коррупции. Данное направление реализуется на базе МФЦ.

В 2018 году администрацией города Чебоксары предоставлялось 66 услуг, из них: муниципальных – 43, по переданным государственным полномочиям – 23. Через МФЦ предоставлялось 47 услуг, в электронном виде – 19. Всего в 2018 году поступило 63,3 тыс. обращений за услугами администрации, доля обращений за муниципальными услугами в МФЦ составила 22,3%, доля «электронных» обращений – 66%.

Формат «одного окна» при предоставлении услуг становится все более популярным. Ежегодно растет количество обращений в МФЦ. Всего в МФЦ на конец 2018 года предоставлялось 194 услуги. За всеми услугами поступило 1082,4 тыс. обращений, рост за последние пять лет – более, чем в 4 раза. При этом основную долю составляют обращения за федеральными услугами – 77%.

Среднее за год время ожидания в очереди составило 11 минут (при нормативе – не более 15 минут).

В 2018 году функционировали 4 подразделения МФЦ во всех административных районах города. Готов к открытию новый – пятый офис МФЦ. Функционируют 5 окон для обслуживания бизнеса, 4 из которых открылись в сентябре 2018 года. До конца года в эти окна обратились 12,2 тыс. заявителей.

В МФЦ на постоянной основе (ежемесячно) проводятся опросы заявителей как «на входе», так и «на выходе» методом анкетирования. Результаты показывают высокую степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, к концу 2018 года средний показатель составил 99,9% – на уровне 2017 года. (в 2016 – 99,7%, в 2015 – 99,5%).

Для получения услуг в электронной форме необходимо зарегистрировать Личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) – ЕПГУ. С 2014 по 2018 год посредством участия специалистов администрации города и подведомственных учреждений на ЕПГУ зарегистрировано более 185 тыс. чел. С конца 2014 года в подразделениях администрации города Чебоксары, подведомственных учреждениях открыты пункты подтверждения учетной записи на ЕПГУ. Регистрация на ЕПГУ в данных пунктах с одновременным подтверждением своей учетной записи позволяет получать услуги в электронном виде сразу после прохождения процедуры регистрации, минуя походы в Центр обслуживания ОАО «Ростелеком» или Почтовое отделение связи.

С ростом использования возможностей получения муниципальных услуг в режиме «одного окна» через МФЦ и в электронном виде через ЕПГУ удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг должна оставаться на стабильно высоком уровне.

Основное мероприятие 4. Развитие системы муниципального финансового контроля

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.05.2008               № 1011 «О Положении о бюджетных правоотношениях в муниципальном образовании городе Чебоксары» определено, что внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым управлением администрации города Чебоксары. Порядок осуществления финансовым управлением администрации города Чебоксары полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю утвержден постановлением администрации города Чебоксары от 28.05.2014 № 1911.

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля финансовым управлением администрации города Чебоксары в 2018 году проведено 77 контрольных мероприятий, в т.ч.: по плану – 22, внеплановые проверки – 55.

Контрольные мероприятия осуществлялись методом выездных проверок                                  в отношении 178 объектов контроля, в том числе: 25 – главных распорядителей бюджетных средств, 151 – муниципального учреждения, 2 – иных учреждений                               и организаций (ООО «Зеленый город, ОАО «Зеленстрой»).

Общий объем проверенных средств составил 3 млрд. 404 млн. 362,2 тыс. рублей. Проверено 654 контрактов и договоров общей стоимостью 1 млрд. 731,9 млн. рублей.

Нарушения и недостатки бюджетного законодательства, законодательства                           о контрактной системе и иных нормативных правовых актов выявлены при проведении 29 контрольных мероприятий, что составило 37,7% к их общему объему.

Общий объем нарушений в денежном выражении составил                                          20 млн. 873,6 тыс. рублей, или 0,6%.

Общая сумма возмещенного ущерба, предотвращенных потерь и нарушений в использовании имущества составила 1 млн. 532,2 тыс. рублей.

За допущенные финансовые нарушения к нарушителям действующего законодательства применены меры дисциплинарного воздействия, а именно:                  55 ответственных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В рамках имеющихся полномочий на нарушителей бюджетного законодательства составлено 15 протоколов, по результатам которых назначено наказание в виде штрафа на 5 должностных лиц на общую сумму 70,0 тыс. рублей, в виде устного предупреждения на 5 должностных лиц.

Сумма штрафов, наложенных на нарушителей бюджетного законодательства в 2018 году, возмещена в доход бюджета города Чебоксары, в полном объеме.

Основное мероприятие 5. Эффективность бюджетных расходов                           в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары

В рамках данного мероприятия МКУ «Центр организации закупок» города Чебоксары проводится постоянная работа с заказчиками города Чебоксары по соблюдению принципов эффективности и результативности осуществления муниципальных закупок.

За 2018 год заказчиками города Чебоксары осуществлено закупок на сумму 8 млрд. рублей (на 29 % больше, чем за 2017 год – 6,2 млрд. рублей), из них конкурентных закупок на сумму 6,8 млрд. рублей (на 21 % больше, чем за 2017 год – 5,6 млрд. рублей).

Экономия средств бюджета города Чебоксары достигла 360 млн. рублей, что на 12 % больше, чем за 2017 год (321,5 млн. рублей). Экономическая эффективность – 5,1 % (5,5 % в 2017 году).

Снижение экономической эффективности обусловлено крупными объемами закупок с малым снижением начальной максимальной цены контракта (до 1,0 %) при проведении нижеследующих торгов:

1) 3 аукционов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог г. Чебоксары на общую сумму 728,0 млн. рублей;

2) аукциона на строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 160 мест поз. 1.28 в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» в г. Чебоксары на сумму 101,3 млн. рублей;

3) аукциона на строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест поз. 5 в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город»                                  в г. Чебоксары (вариант 2) на сумму 174,1 млн. рублей;

4) аукциона на строительство дошкольного образовательного учреждения на 250 мест поз. 30 в микрорайоне «Университетский-2» г. Чебоксары (II очередь) на сумму 189,2 млн. рублей;

5) аукциона на строительство средней общеобразовательной школы на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» г. Чебоксары на сумму 874,5 млн. рублей;

6) аукциона на строительство автомобильной дороги по ул. А. Асламаса в 14 мкр. г. Чебоксары на сумму 236,5 млн. рублей;

7) аукциона на строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест поз.38 в микрорайоне 3 района ул. Б. Хмельницкого г. Чебоксары на сумму 151,1 млн. рублей.

Основное мероприятие 6. Повышение эффективности бюджетных инвестиций

В рамках данного мероприятия проводится работа по созданию условий для привлечения внебюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов.

Формирование адресной инвестиционной программы города Чебоксары на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось с учетом распределения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках муниципальных программ города Чебоксары.

Основное мероприятие 7. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Чебоксары

В рамках данного направления в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 22.08.2012  № 245 «Об утверждении Порядка и Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары» в 2018 году была проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары за 2017 год.

В рамках данной оценки осуществлялось:

формирование рейтинга главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары;

выявление недостатков в деятельности главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары по управлению средствами бюджета города с последующим устранением причин их появления.

Результаты проведенной оценки размещены на официальном сайте Финуправления города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проводились мероприятия по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления.

Муниципальные задания муниципальных учреждений города Чебоксары утверждены с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг.

Основное мероприятие 8. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов города Чебоксары

В рамках данного мероприятия в целях обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса на официальном сайте администрации города Чебоксары в баннере «бюджет для граждан» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается актуальная информация о бюджете города Чебоксары в доступной для граждан форме. Кроме того на официальном сайте финансового управления администрации города размещаются проекты нормативных правовых актов финансового управления и актуальная информация о принятых муниципальных  правовых актах.

Информация о ходе реализации муниципальных программ города Чебоксары размещалась на официальном сайте администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На официальном сайте финансового управления администрации города размещается информация о расходах, формируемых в рамках муниципальных программ города Чебоксары, об освоении средств вышестоящих бюджетов, об исполнении адресной инвестиционной программы города Чебоксары.

Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru в течение 2018 года размещалась актуальная информация о деятельности муниципальных учреждений города Чебоксары.

Основное мероприятие 9. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары                          от 09.02.2018 № 201 «О реализации инициативного бюджетирования в городе Чебоксары» на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2018 году было направлено 17 млн. 924,3 тыс. рублей, из них:

-средства республиканского бюджета – 3 млн. 345,7 тыс. рублей;

-средства местного бюджета – 13 млн. 735,1 тыс. рублей;

-внебюджетные источники – 843,5 тыс. рублей.

На территории города Чебоксары в 2018 году в рамках инициативного бюджетирования реализовано 7 проектов по:

- строительству сетей наружного освещения от ТП-562 до жилых домов № 1, 3, 4 по ул.Сапожникова г. Чебоксары;

- строительству сетей наружного освещения в г. Чебоксары по ул. Ленинского Комсомола дома №№ 18, 20, 26, 28;

- благоустройству дворовых территорий дома № 26 по пр. М. Горького                         г. Чебоксары;

- благоустройству дворовых территорий домов №№ 8,10,12 по ул.И.Франко; №№ 9а,11 по ул.Текстильщиков; № 4 пер. Комбинатский г.Чебоксары;

- «капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары по замене оконных блоков», г. Чебоксары, пр. 9-ой Пятилетки, 11;

- «капитальному ремонту в зданиях МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары,                           г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д. 4 к. 19, ул. Гражданская, д. 54;

- «капитальному ремонту малого бассейна и вспомогательных помещений МАОУ «Школа № 61» г. Чебоксары, г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д. 16.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом города Чебоксары»:

Основное мероприятие 1. Создание единой системы учета муниципального имущества города Чебоксары

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Создание единой системы учета муниципального имущества города Чебоксары» осуществлено внедрение, сопровождение и информационное наполнение автоматизированной информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары: сформирован и ведется Единый реестр муниципальной собственности города Чебоксары.

Учет муниципального имущества ведется в соответствии с порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 на базе автоматизированной информационной системы «Управление муниципальной собственностью города Чебоксары».

В Едином реестре муниципальной собственности города Чебоксары на 01.01.2019 учтено 13 712 объектов капитального строительства (на 97,6% объектов право зарегистрировано) и 143 014 объектов движимого имущества.

Основное мероприятие 2. Формирование эффективного муниципального сектора

Реализация основного мероприятия 2 «Формирование эффективного муниципального сектора» призвана способствовать максимальному вовлечению объектов муниципальной собственности в коммерческий оборот, стимулированию развития конкуренции, что в свою очередь, позволит увеличить неналоговые доходы бюджета города Чебоксары.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на 2018 год, утвержден решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 28.11.2017 № 1009, в который включены 154 объекта, из которых:

- 39 объектов подлежали продаже на торгах;

- 115 объектов подлежали включению в качестве вклада в уставный капитал                    АО «Водоканал».

В ходе проведенных торгов было реализовано 18 объектов недвижимости на общую сумму 76,8 млн. руб. Остальные объекты недвижимости не были востребованы.

Принято решение о внесении в качестве вклада в уставный капитал                  АО «Водоканал» одного объекта недвижимости.

114 объектов недвижимости, подлежащих включению в качестве вклада в уставный капитал АО «Водоканал», были переданы в хозяйственное ведение МУП «Теплосеть».

Горкомимуществом постоянно проводятся торги по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества и свободных земельных участков посредством проведения торгов. При этом, начальная цена предмета аукциона определяется по результатам оценки рыночной стоимости.

В 2018 году были проведены 106 аукционов и 7 конкурсов по продаже муниципального имущества и земли, а также права заключения договоров аренды нежилых помещений и земельных участков.

На 106 аукционов было выставлено всего 438 объектов, в том числе:

131 объект недвижимости, 244 земельных участков, 41 место для размещения нестационарных торговых объектов, 13 мест для организации зимнего отдыха, досуга и спорта, 9 объектов движимого имущества (автотранспортные средства);

В результате состоявшихся торгов было реализовано 194 объектов, в том числе:

82 объекта недвижимости (64 – право аренды,18 – продажа объектов);

84 земельных участка (53 – право аренды, 31 – продажа);

15 мест для размещения нестационарных объектов;

6 мест для организации зимнего отдыха, досуга и спорта.

На 7 конкурсах было выставлено 11 объектов муниципальной собственности, реализовано – 5.

Вся информация о проводимых аукционах размещена в свободном              доступе в сети «Интернет» на сайтах http://torgi.gov.ru (официальный сайт Российской Федерации для размещения информация о проведении торгов), http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=149 (официальный сайт Чебоксарского городского комитет по управлению имуществом), а также в периодичном печатном издании «Чебоксарские новости».

Основное мероприятие 3. Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества города Чебоксары, в том числе земельных участков

В целях выявления заброшенных, неиспользуемых и не вовлеченных в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков, на территории города проходит акция «Народная инвентаризация».

По состоянию на 01.01.2019 на территории города Чебоксары 49 объектов включены в перечень «Неиспользуемые объекты недвижимости» информационной базы «Народная инвентаризация» из которых:

- 42 объекта недвижимости (86 %) – вовлечены в хозяйственный оборот;

- 7 объектов недвижимости – находящиеся в частной собственности:

По данным объектам проведена работа с собственниками объектов недвижимости, в результате которой собственниками приняты меры по завершению строительства, реконструкции объектов, благоустройства прилегающей территории.

Для максимального вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков сформирован Единый информационный ресурс о свободных земельных участках по Чебоксарскому городскому округу, который размещен на сайте администрации города Чебоксары и на официальном сайте МКУ «Земельное управление». Кроме того, данная информация размещается на Едином информационном ресурсе свободных земельных участков в Чувашской Республике, размещенном на официальном сайте Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики.

В Единый информационный ресурс свободных земельных участков Чебоксарского городского округа на 01.01.2019 включено 152 земельных участка общей площадью 274 га, в том числе:

- 107 земельных участков под строительство капитальных объектов;

- 45 земельных участков под размещение временных объектов.

В Единый информационный ресурс свободных земельных участков в Чувашской Республике на 01.01.2019 включено 122 земельных участков, расположенных в границах Чебоксарского городского округа, общей площадью 98,3 га. Из 105 земельных участков, ранее находящихся в распоряжении администрации города Чебоксары:

- завершено строительство на 18 земельных участках;

- в стадии освоения – 44 земельных участка, в том числе:

- 41 земельный участок предоставлен в аренду;

- 3 земельных участка проданы в собственность.

В 2018 году в рамках реализации Закона Чувашской Республики от 01.04.2011 № 10 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» (далее – Закон) Учреждением проведены мероприятия по:

- формированию 348 земельных участков для предоставления многодетным семьям города Чебоксары;

- предоставлению 155 земельных участков общей площадью 12,63 многодетным семьям города Чебоксары. В 2017 году было предоставлено 408 земельных участков общей площадью 31,51 га;

- регистрации перехода права собственности от администрации города Чебоксары членам многодетных семей по 208 земельным участкам;

- выполнено 31топографических съемок;

- установлены границы земельных участков на местности предоставленных многодетным семьям – 127;

- проведено кадастровых работ – 84.

За 2018 год сформированы и переданы в Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом, для последующего предоставления физическим и юридическим лицам путем проведения торгов, пакеты документов на 61 земельный участок, из них:

- для индивидуального жилищного строительства – 24 земельных участка;

- для ведения садоводства и огородничества – 3 земельных участков;

- для многоэтажной жилой застройки – 8 земельных участков;

- для размещения прочих объектов капитального строительства – 10 земельных участков;

- для размещения временных объектов - 16 земельных участков.

За 2018 год продано право собственности и право аренды на 74 земельных участков (17 – для индивидуального жилищного строительства, 57 – для прочих объектов капитального строительства и для временных объектов).

Основное мероприятие 4. Эффективное управление муниципальным имуществом города Чебоксары

В рамках реализации основного мероприятия 4 «Эффективное управление муниципальным имуществом города Чебоксары» осуществлялся контроль за использованием муниципального имущества путем проведения плановых контрольных мероприятий по обеспечению сохранности, использования по назначению и эффективному управлению объектами муниципального имущества города Чебоксары, в том числе закрепленными за муниципальными учреждениями города Чебоксары.

Реализация данного мероприятия позволяет уменьшить риски потери контроля над использованием муниципального имущества по назначению со стороны правообладателя, сократит неэффективное расходование средств на содержание муниципального имущества города Чебоксары.

За 2018 год осуществлены проверки 341 арендуемых нежилых помещений, направлено 452 претензии в адрес арендаторов о погашении задолженности на общую сумму 27,3 млн. рублей об устранении выявленных нарушений (за 2018 года – 403 помещений и 312 претензий).

В соответствии с утвержденным графиком проверок в течение 2018 года было проверено 606 объектов недвижимости, переданных в пользование муниципальным предприятиям и учреждениям. Было проверено 550 объектов недвижимости, переданных в безвозмездное пользование муниципальным учреждениям, и 56 объектов, переданных муниципальным унитарным предприятиям.

В ходе проверок выявлено:

17 фактов перепланировки внутренних помещений без внесения соответствующих изменений в техническую документацию;

1 факт предоставления части помещений в пользование третьим лицам без согласования с собственником;

6 фактов несоответствия фактически занимаемых площадей, переданных муниципальным учреждениям в безвозмездное пользование.

В адрес пользователей направлено 22 предписания о необходимости устранения выявленных нарушений.

По состоянию на 01.01.2019:

работа по внесению изменений в техническую документацию завершена 16 пользователями, одним пользователем работа по исполнению предписания не завершена (срок исполнения не истек);

4-мя учреждениями предписания по внесению изменений в заключенные договоры безвозмездного пользования исполнены, 2-мя учреждениями работа в данной части не завершена (срок не истек).

В ходе проведенных проверок фактов коррупционных правонарушений в сфере использования и распоряжения муниципальным имуществом не выявлено.

Информация о финансировании реализации муниципальной программы подпрограмм представлена в приложении 2 к годовому отчету.

Освоение средств бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы по итогам 2018 года составило 91,7 процента.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы с начала её реализации представлен в приложении 3 к годовому отчету.

В 2018 году, при реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары», нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

Приложение 1

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары», подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Чебоксары, Подпрограмм муниципальной программы города Чебоксары (программы) на текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес программных расходов бюджета города Чебоксары в общем объеме расходов бюджета города Чебоксары | процентов | 100,0 | 94,6 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 2. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам города Чебоксары к общему объему задолженности по долговым обязательствам города Чебоксары | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 3. | Уровень актуализации реестра муниципального имущества города Чебоксары | процентов | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | - | 99,0 |
| 4. | Уровень актуализации реестра муниципальных земельных участков | процентов | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | - | 90,0 |
| 5. | Доля продукции, закупаемой путем проведения открытых аукционов в электронной форме, в общем объеме муниципальных закупок | процентов | 81,9 | 72,0 | 72,0 | 81,0 | - | 72,5 |
| Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля расходов бюджета города Чебоксары на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства адресной инвестиционной программы на соответствующий год (без учета средств вышестоящих бюджетов) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Чебоксары (к предыдущему году) | процентов | 106,0 | 105,1 | 100,9 | 102,0 | - | 92,3 |
| 3. | Отношение количества проведенных проверок главных распорядителей бюджетных средств к количеству проверок, предусмотренных планом проведения проверок главных распорядителей бюджетных средств на соответствующий год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 4. | Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Чебоксары | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение дефицита бюджета города Чебоксары к доходам бюджета города Чебоксары без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом положений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | процентов | - | 0,0 | 3,6 | - | - | 0,0 |
| 2. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Чебоксары к объему расходов бюджета города Чебоксары | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 3. | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары, размещенных на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве подведенных результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 4. | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий на соответствующий год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 5. | Эффективность размещения муниципальных заказов | процентов | 5,5 | 7,5 | 7,2 | 5,1 | Снижение бюджетной эффективности обусловлено крупными объемами закупок с малым снижением начальной максимальной цены контракта (до 1,0%) при проведении торгов | 7,3 |
| 6. | Доля объектов капитального строительства, по которым осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства финансируемых за счет средств бюджета города Чебоксары в рамках адресной инвестиционной программы | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 7. | Уровень актуализации информации о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных учреждений города Чебоксары, в которых проведены контрольные мероприятия по вопросам сохранности и эффективного использования муниципального имущества города Чебоксары, в общем количестве муниципальных учреждений города Чебоксары | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 2. | Доля муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары, числящихся в реестре муниципального имущества города Чебоксары на отчетную дату в общем количестве муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары, числившихся в реестре муниципального имущества города Чебоксары на конец отчетного периода | процентов | 2 МУПа | 0 | 0 | 2 шт. | На 01.01.2019 в реестре муниципального имущества города Чебоксары числятся 2 муниципальных унитарных предприятия: МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» и МУП «Теплосеть» города Чебоксары | 0 |
| 3. | Уровень вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к муниципальной собственности города Чебоксары и собственность на которые не разграничена | процентов | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - | 95,0 |
| 4. | Доля выполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Чебоксары | коэффициент | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | Согласно Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на 2018 год были запланированы к приватизации 154 объекта недвижимости. В ходе проведенных торгов было реализовано 18 объектов недвижимости. Остальные объекты недвижимости не были востребованы. Принято решение о внесении в качестве вклада в уставный капитал АО «Водоканал» одного объекта недвижимости. 114 объектов недвижимости, подлежащих включению в качестве вклада в уставный капитал АО «Водоканал», были переданы в хозяйственное ведение МУП «Теплосеть». | 1,0 |

Приложение 2

Информация

о  финансировании реализации муниципальной программы города Чебоксары «Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом города Чебоксары» за 2018 год

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограмм | Источники финансирования | Уточненный план на 2018 год | Исполнено на 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Чебоксары | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | всего | 312 645,5 | 286 760,6 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | 11 296,5 | 8 233,7 |
|  |  | бюджета города Чебоксары | 301 349,0 | 278 526,9 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала города Чебоксары» | всего | 181 118,0 | 158 741,3 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | 4 888,0 | 4 888,0 |
|  |  | бюджета города Чебоксары | 176 230,0 | 153 853,3 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» | всего | 20 867,5 | 17 804,7 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | 6 408,5 | 3 345,7 |
|  |  | бюджета города Чебоксары | 14 459,0 | 14 459,0 |
| Подпрограмма 3 | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом города Чебоксары» | всего | 16 173,3 | 16 003,9 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета города Чебоксары | 16 173,3 | 16 003,9 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | всего | 94 486,7 | 94 210,7 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета города Чебоксары | 94 486,7 | 94 210,7 |

# Приложение 3

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы

# города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары»

| Статус | Наименование муниципальной программы города Чебоксары (подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на 2018 год | фактические расходы за 2018 год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Чебоксары (подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Чебоксары (подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары, программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа города Чебоксары | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | 312 645,5 | 286 760,6 | 1 483 432,1 | 1 434 731,5 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала города Чебоксары" | 181 118,0 | 158 741,3 | 861 156,4 | 826 380,9 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» | 20 867,5 | 17 804,7 | 30 995,4 | 22 632,6 |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным имуществом города Чебоксары» | 16 173,3 | 16 003,9 | 139 231,5 | 135 614,7 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» |  | 94 486,7 | 94 210,7 | 452 048,8 | 450 103,3 |